| Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu |  |  |
| --- | --- | --- |

# ĐIỀU KHOẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

# DỊCH VỤ TƯ VẤN TẬP HUẤN MỞ RỘNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM VÀ LỒNG GHÉP BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC BỔ TRỢ SONG NGỮ VIỆT – MÔNG VỀ VĂN HÓA BẢN ĐỊA VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN DÀNH VÀO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA TIỂU HỌC TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

# Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” – dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu

- GIỚI THIỆU

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, được thành lập vào năm 2000. Từ khi thành lập, CISDOMA đã thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở và trung ương cũng như các nghiên cứu, khảo sát về các chủ đề liên quan đến Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và giáo dục, phát triển cộng đồng.

Aide et Action Quốc tế (AeA) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với mục tiêu hỗ trợ các dự án giáo dục bền vững nhằm mang lại một nền giáo dục chất lượng cho mọi người. Các phương pháp tiếp cận của AeA tập trung vào quá trình bắt đầu chuyển đổi giữa hai khoảng thời gian quan trọng nhất trong việc học của trẻ, đó là từ Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Mầm Non (ECCE) sang tiểu học. Hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với các cộng đồng địa phương, các tổ chức đối tác, và chính phủ, chúng tôi đã thực hiện một số dự án tại các địa điểm khác nhau.

- MỤC ĐÍCH TUYỂN TƯ VẤN

Trong thời gian từ 15/4 đến 15/8/2016, với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của Viện KHGD Việt Nam và định hướng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Dự án, nhóm thực hiện dự án đã phối hợp với tư vấn, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường và các trường mầm non tiểu học trong các xã dự án hình thành nhóm Biên soạn tài liệu với nòng cốt là các giáo viên, đại diện cộng đồng, và một số đại diện một số Phòng/Ban liên quan ở cấp huyện để phát triển bộ Tài liệu Giáo dục bổ trợ song ngữ Việt - Mông. Sau Hội thảo thẩm định do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bên liên quan chủ trì, bộ Tài liệu Giáo dục này đã chính thức được thông qua và đưa vào áp dụng giảng dạy thí điểm kết hợp với các hoạt động ngoại khóa tại các trường mầm non và tiểu học tại ba xã dự án là Tả Lèng, Nùng Nàng, và Khun Há.

Nhằm nhân rộng việc sử dụng bộ tài liệu nói trên, cải thiện phương pháp, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên, vào tháng 05/2018, dự án đã tổ chức một đợt tập huấn về phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm (CCM) cho đại diện phòng Giáo dục & Đào tạo Tam Đường cùng các giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Trong quý IV/2018, dự án dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn bổ sung về thực hành/áp dụng CCM vào các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa lồng ghép với các nội dung văn hóa bản địa trong bổ tài liệu bổ trợ song ngữ Việt – Mông ở bậc tiểu học cho các giáo viên tiểu học ngoài ba xã dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu (học sinh người Mông chiếm đa số). Khóa tập huấn dự kiến được tổ chức vào tuần hai tháng 10/2018, kéo dài hai ngày, do một giảng viên cấp trung ương tiến hành.

- MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Các giáo viên tiểu học ngoài ba xã dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tập huấn tăng cường về các phương pháp CCM và cách thức áp dụng các phương pháp này nhằm lồng ghép các nội dung tài liệu giáo dục bổ trợ song ngữ Việt – Mông về văn hóa bản địa và trò chơi dân gian vào các hoạt động ngoại khóa ở bậc tiểu học.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN

- Tư vấn sẽ phối hợp với Nhóm Thực hiện Dự án tại Tam Đường và trợ giảng đánh giá nhu cầu tập huấn và trình độ/kiến thức hiện thời của các đối tượng học viên (thông qua các Form/Mẫu bảng kiểm)

- Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế, xây dựng Khung/Kế hoạch tập huấn, giáo án/bài giảng và lịch trình tập huấn và gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án trước khi tập huấn.

- Tư vấn được cung cấp các tài liệu dự án có liên quan đồng thời phối hợp chặt chẽ với Nhóm Thực hiện Dự án trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn.

- Sau khi kết thúc khóa tập huấn, tư vấn sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá tập huấn và nộp cho Nhóm Thực hiện Dự án.

(Ghi chú: Tư vấn có thể tham khảo một số Form/Mẫu sẵn có về Đánh giá trước/sau tập huấn và Báo cáo tập huấn của Dự án để phát triển Form mẫu cho tập huấn này một cách phù hợp).

- SẢN PHẨM MONG ĐỢI

- Đánh giá nhu cầu/trình độ trước và sau tập huấn, Giáo án và Kế hoạch tập huấn được gửi cho nhóm Thực hiện Dự án trước khi tiến hành tập huấn.

- Thực hiện tập huấn (02 ngày) về phương pháp CCM và áp dụng phương pháp CCM trong việc lồng ghép bộ tài liệu bổ trợ song ngữ Việt – Mông về văn hóa bản địa và trò chơi dân gian vào chương trình ngoại khóa tiểu học cho nhóm đối tượng là các giáo viên/Lãnh đạo BGH đến từ các trường tiểu học có nhiều học sinh dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ưu tiên các huyện gần huyện Tam Đường (không quá 25 học viên), trong đó:

- 1,5 ngày lý thuyết tổ chức tại huyện Tam Đường

- 0,5 ngày quan sát, thực hành tại một trường tiểu học thuộc dự án.

- Báo cáo đánh giá sau tập huấn được gửi cho Nhóm Thực hiện Dự án chậm nhất một tuần sau khi kết thúc khóa tập huấn.

VI.        YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

- Tốt nghiệp ĐH hoặc sau đại học ngành giáo dục tiểu học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Hiểu biết về văn hóa, phong tục của người Mông là một lợi thế.

- Có hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn và ít nhất 05 năm kinh nghiệm tập huấn về lồng ghép các phương pháp CCM trong giảng dạy.

- Có kinh nghiệm làm việc hợp tác với các tổ chức PCP về lĩnh vực có liên quan là một lợi thế.

- THỜI GIAN

Thời gian dự kiến cho toàn bộ khóa tập huấn như sau:

| Đăng tuyển, lựa chọn tư vấn | 20 – 26/9/2018 |
| --- | --- |
| Hoàn thiện đánh giá trước tập huấn, chương trình/tài liệu tập huấn | 27/9 – 05/10/2018 |
| Tiến hành tập huấn và đánh giá sau tập huấn | 06 – 09/10/2018 |
| Báo cáo sau tập huấn | Một tuần sau khi kết thúc tập huấn |

- QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Hợp đồng sẽ được ký kết theo quy định của CISDOMA, phù hợp với quy định của nhà tài trợ (Liên minh Châu Âu) cho việc ký kết hợp đồng tư vấn. Điều phối viên và Cán bộ Dự án CISDOMA sẽ quản lý trực tiếp dịch vụ tư vấn này trong việc phối hợp với tư vấn và các bên liên quan tại địa phương để hoàn thành khóa tập huấn.