**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Vị trí**: Tư vấn

**Địa điểm làm việc**: Hà Nội và các xã dự án

1. **Lý do thực hiện dự án**

Dự án: “Thành phố xanh - Không khí sạch” do USAID tài trợ – hợp phần do Viện tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi thực hiện kế hoạch sẽ được triển khai từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019 trên địa bàn xã Thụy Lâm, Đông Anh*,* Hà Nội. Mục tiêu của hợp phần do CISDOMA thực hiện là có khoảng 400 hộ dân trên địa bàn dự án áp dụng các giải pháp xử lý rơm rạ không bằng cách đốt rơm. Để thực hiện các hoạt động dự án, cần một chuyên gia nắm rõ về môi trường và phương pháp sử dụng bài tập mô phỏng để cùng nhóm người dân sử dụng công cụ này trong việc phân tích các vấn đề mà người dân đang gặp phải trong việc xử lý rơm rạ từ đó cùng nhau tìm ra được giải pháp khắc phục vấn đề.

1. **Thời gian và địa điểm thực hiện các hoạt động**

Thời gian: Từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019

Địa điểm: Hà Nội

1. **Kết quả mong đợi**

* 20 người dân, cán bộ chuyên môn được tiếp cận với bài tập mô phỏng
* Lựa chọn được giải pháp xử lý rơm rạ phù hợp nhất với người dân để triển khai trên địa bàn dự án nhằm giảm tình trạng đốt rơm rạ trên địa bàn

1. **Đối tượng tham gia**

* Cán bộ HPN, HND xã, HTX nông nghiệp
* 20 người dân nòng cốt xã Thụy Lâm, Đông Anh

1. **YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA**
2. **Nhiệm vụ tư vấn**

* Thiết kế bài tập mô phỏng
* Thực hiện hướng dẫn bài tập mô phỏng tại địa phương cho nhóm nòng cốt
* Viết báo cáo hoạt động

1. **Tiêu chí lựa chọn tư vấn**

* Có hiểu biết sâu sắc về môi trường, cách xử lý rơm rạ sau khi thu hoạch
* Có kỹ năng làm việc với người dân
* Có kỹ năng làm việc theo phương pháp có sự tham gia
* Tuân thủ kế hoạch làm việc của dự án tốt.
* Có hiểu biết, kinh nghiệm về bài tập mô phỏng
* Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan

1. **KẾ HOẠCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Công việc** | **Số công** | **Thời gian** (ngày/tháng) |
| 1 | Thiết kế và phát triển bài tập mô phỏng | 2 công | Ngày 27/9 đến 2/10 |
| 2 | Thực hiện hướng dẫn bài tập mô phỏng tại địa phương cho nhóm nòng cốt (1 công) | 1 công | Tuần 1 tháng 10/2018 |
| 3 | Báo cáo hoạt động (1 công) | 1 công | Tuần 2 tháng 10 /2018 |

1. **KINH PHÍ CHO TƯ VẤN**

Tư vấn gửi 1 báo giá về thù lao cho nhóm thực hiện dự án, nhóm thực hiện sẽ căn cứ báo giá của tư vấn trên ngân sách hiện có và định mức của nhà tài trợ, kinh nghiệm, chuyên môn của tư vấn để phê duyệt mức thù lao hợp lý.

1. **THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, cán bộ chương trình. Email: [nha.ntt@cisdoma.org.vn](mailto:nha.ntt@cisdoma.org.vn) . SĐT: 0987798115.

*Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập |  | Quản lý dự án |