# ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC)

TẬP HUẤN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT CHO NHÓM TỰ QUẢN TẠI CỘNG ĐỒNG

| Thời gian của hoạt động: Tháng 5 năm 2019 | Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng |
| --- | --- |

- Lý do:

Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) phối hợp với các Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thực hiện dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam” tại Tam Đường, Lai Châu và Ngã Năm, Sóc Trăng  trong thời gian từ 7/2017 đến 6/2019 do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ. Mục tiêu chung của dự án là “Khả năng chống chịu của các nhóm dễ bị tổn thương tại hai tỉnh được cải thiện với sinh kế đa dạng và thu nhập tăng lên”.

Trong khuôn khổ của dự án, một khóa tập huấn “Nâng cao năng lực giám sát”cho nhóm cộng đồng tự quản sẽ được thực hiện vào tháng 5/2019. ĐKTC này đề ra mục tiêu, kết quả mong đợi, ngân sách, kế hoạch thực hiện cùng các điều khoản liên quan cho hoạt động này.

# Mục tiêu:

- Trang bị kiến thức và vận dụng các kỹ năng giám sát hoạt động nhóm cộng đồng cho các trưởng nhóm và thành viên nòng cốt các nhóm cộng đồng tự quản

# Kết quả mong đợi:

- Trưởng nhóm, các thành viên nòng cốt các nhóm cộng đồng tự quản tại thôn, bản, ấp áp dụng được các công cụ, kỹ năng giám sát hoạt động trong phát triển cộng đồng

# Mô tả hoạt động

Tập huấn về kỹ năng giám sát sẽ được thực hiện như sau:

- Thời gian: 3 ngày tập huấn

- Địa điểm : Tại huyện Tam Đường, Lai Châu và thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng .

- Thành phần tham dự : 60 người (hai địa phương) là thành viên nòng cốt của các nhóm cộng đồng tự quản

- Phương pháp tập huấn: Lấy học viên làm trung tâm, có sự tham gia.

# Các bên liên quan và việc phối hợp/ thực hiện

CISDOMA:

  - Phê duyệt ĐKTC hoạt động và ngân sách chuyển về vùng thực hiện

  - Đăng tuyển và chọn tư vấn thực hiện khóa tấp huấn theo quy định của Chính sách tài chính.

  - Phê duyệt chương trình, nội dung hội thảo, tập huấn.

# Ban quản lý dự án tại Tam Đường và Ngã Năm:

  - Phối hợp với CISDOMA hỗ trợ các công tác hậu cần liên quan tới các hoạt động;

  - Tham gia giám sát và hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán cho học viên;

  - Chụp ảnh, ghi chép phục vụ công tác tài liệu hóa và báo cáo.

# Giảng viên (Tư vấn)

  - Đọc kỹ ĐKTC và đề xuất nội dung và chương trình tập huấn cụ thể, gửi trước 1 tuấn cho CISDOMA trước khi tập huấn để thống nhất

  - Chuẩn bị tài liệu tập huấn

  - Thực hiện khóa tập huấn nói trên tại Tam Đường, Lai Châu và thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

  - Viết báo cáo đánh giá khóa tập huấn.

  - Yêu cầu đối với tư vấn: Tư vấn phải có bằng cấp từ Thạc sỹ trở lên; có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan từ 5   năm trở lên; am hiểu và có nhiều kinh nghiệm thực tế về phát triển cộng đồng đặc biệt là phụ nữ, có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức quốc tế.

- Kế hoạch thực hiện

| STT | Mô tả | Thời gian đề xuất | Người phụ trách/ thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duyệt ĐKTC và ngân sách chi tiết | 1-5/4/2019 | Đại diện CISDOMA |  |
| 2 | Đăng tuyển và chọn tư vấn phù hợp | 15-25/4/2019 | Đại diện CISDOMA |  |
| 3 | Chuẩn bị nội dung tập huấn và hậu cần liên quan | 26-30/4/2019 | Tư vấn, AAV, BQL |  |
| 4 | Tổ chức tập huấn (Mỗi nơi 3 ngày) | Tuần 3 và tuần 4 tháng 5/2019 | Tư vấn, BQL | Tại Tam Đường và Ngã Năm |
| 5 | Viết báo cáo tập huấn | Tuần 4 tháng 5/2019 | Tư vấn |  |

# Liên hệ

Các cá nhân/đơn vị quan tâm xin vui lòng gửi đề xuất trước ngày 25/4/2019 đến địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã,

Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA)

Địa chỉ: Nhà 24, Khu K80C Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Email: nha.ntt@cisdoma.org.vn

Tiêu đề thư: Hồ sơ ứng tuyển Tư vấn thực hiện tập huấn kỹ năng giám sát cho các trưởng nhóm cộng đồng tự quản

# Đề xuất bao gồm các thông tin sau:

  - CV Tư vấn

  - Đề xuất chi phí tư vấn